## Gradjenje 2021
R E P U B L I K A H R V A T S K A
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
G R A D H V A R
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
ODSJEK ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA, EUROPSKE FONDOVE I JAVNU NABAVU
Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
1. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja (skupina A) |  |  | pozicija u proračunu
NERAZVRSTANE CESTE | Planirano (kn sa PDV-om) | Izvršeno (kn sa PDV-om)
Uređenje ceste u naselju Brusje | 35000 | 32149.25 | 075 | provjera |  | cifra | cifra
Izrada Idejnog projekta za izgradnju ceste u predjelu UPU stanovanje u zelenilu | 64000 | 63500 | 075 | pozicija |  | planirano | izvršeno
NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO | 99000 | 95649.25 |  |  | 074 | 170000 | 14718.47
JAVNE ZELENE POVRŠINE | Planirano (kn sa PDV-om) | Izvršeno (kn sa PDV-om) |  |  | 075 | 1000000 | 608128.87
Izmjena i dopuna idejnog projekta Sportskog centra | 5000 | 0 | 130 |  | 099 | 270000 | 269720.31 | Skupina A | 654000
JAVNE ZELENE POVRŠINE UKUPNO | 5000 | 0 |  |  | 099a | 2705550 | 2229871.02 | Skupina B | 2412000
GROBLJA | Planirano (kn sa PDV-om) | Izvršeno (kn sa PDV-om) |  |  | 108 | 2000000 | 449257.38 | Skupina C | 0
Zemljani radovi za izgradnju novog gradskog groblja Kruvenica | 547000 | 539312.5 | 112 |  | 109 | 70000 | 0 | Skupina D | 6104550
Arheološko rekognosciranje novog gradskog groblja Kruvenica | 3000 | 2875 | 112 |  | 112 | 550000 | 542187.5
GROBLJA UKUPNO | 550000 | 542187.5 |  |  | 130 | 5000 | 0
[5 empty] | 131 | 2400000 | 2034113 | ukupn0 | 9170550
[5 empty] | ukupno | 9170550 | 6147996.55
2. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja (skupina B)
NERAZVRSTANE CESTE | Planirano (kn sa PDV-om) | Izvršeno (kn sa PDV-om)
Izgradnja nogostupa na raznim lokacijama na području Grada Hvara (Ulica Domovinskog rata) | 174000 | 173975 | 075
Dobava i ugradba zaštitnih ograda i rukohvata na raznim lokacijama (Ulica biskupa Jurja Dubokovića, Ulica Svetinje Ukića i šetalište A.T. Petrića) | 41000 | 39750 | 075
Izgradnja ugibališta u Ulici Domovinskog rata | 70000 | 69610 | 075
NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO | 285000 | 283335
JAVNA PARKIRALIŠTA | Planirano (kn sa PDV-om) | Izvršeno (kn sa PDV-om)
Izmjena i dopuna tehničke dokumentacije parkirališta u Ulici Ivana Buzolića i parkirališta u Ulici Šime Buzolića Tome | 25000 | 0 | 075
JAVNA PARKIRALIŠTA UKUPNO | 25000 | 0
JAVNE ZELENE POVRŠINE | Planirano (kn sa PDV-om) | Izvršeno (kn sa PDV-om)
Sportsko društveni centar "Tenis" - uređenje pomoćnih prostorija | 927000 | 931108 | 131
Stručni nadzor nad izvođenjem radova za projekt: Sportsko društveni centar Tenis-uređenje pomoćnih prostorija | 28000 | 35000 | 131
Sportsko društveni centar "Tenis" - uređenje pročelja i vanjskih prostora | 300000 | 288073.75 | 131
Pripremni radovi izgradnje igrališta u Sv. Nedjelji | 200000 | 195106.25 | 131
Dobava i postava igrala (opremanje) dječjeg igrališta u Sv. Nedjelji | 150000 | 147900 | 131
Radovi uređenja terena za dječje igralište u Sv. Nedjelji | 60000 | 40000 | 131
Izgradnja višenamjenskog vanjskog sportskog igrališta u naselju Brusje | 220000 | 211475 | 131
Radovi izgradnje Cageball igrališta u Hvaru | 107000 | 105500 | 131
Izrada i montaža konstrukcije Cageball igrališta u Hvaru | 65000 | 47875 | 131
JAVNE ZELENE POVRŠINE UKUPNO | 2057000 | 2002038
GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE | Planirano (kn sa PDV-om) | Izvršeno (kn sa PDV-om)
Izrada sunčanog sata na Obali Riva | 20000 | 19750 | 108
Dobava i ugradba gradskih česmi na površinama javne namjene | 25000 | 19000 | 108
GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE UKUPNO | 45000 | 38750
3. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja (skupina C)
4. Građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije (skupina D)
NERAZVRSTANE CESTE | Planirano (kn sa PDV-om) | Izvršeno (kn sa PDV-om)
Rekonstrukcija poljskih i šumskih puteva (Hvar, Brusje, Sv. Nedjelja, Grablje, Milna) | 400000 | 54500 | 075
Rekonstrukcija nogostupa u Ulici Kroz Burak | 39000 | 38232.12 | 075
Asfaltiranje dijela Ulice Antifašizma | 21000 | 20625 | 075
Uređenje i proširenje kolnika postojeće prometnice u Ulici Luke Tudora | 16000 | 15937.5 | 075
NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO | 476000 | 129294.62
JAVNA PARKIRALIŠTA | Planirano (kn sa PDV-om) | Izvršeno (kn sa PDV-om)
Nasipavanje parkirališta Šumica | 15000 | 0 | 075
Uređenje parkirališta Dolac | 100000 | 99850 | 075
Otkup zemljišta za parkiralište Dolac - ***Odrađen je otkup zemljišta za javni put u Ulici Put Podstina | 170000 | 14718.47 | 074
JAVNA PARKIRALIŠTA UKUPNO | 285000 | 114568.47
JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIM NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA | Planirano (kn sa PDV-om) | Izvršeno (kn sa PDV-om)
Popločavanje i uređenje površine javne namjene uz Obalu Riva i Ulice Jurja Matijevića | 250000 | 247187.5 | 108
Uređenje Ulice Marije Maričić (odvojak prema crkvi Sv. Kuzme i Damjana) | 150000 | 138819.88 | 108
Posjetiteljski centar Rotonda - Rekonstrukcija objekta - PRODUKT DIZAJN | 290000 | 0 | 108
Posjetiteljski centar Rotonda - Izrada grafičkih rješenja i grafičko opremanje | 43000 | 0 | 108
Posjetiteljski centar Rotonda - Izrada studije temeljem multidisciplinarnog istraživanja kulturne baštine u području ribarstva i akvakulture | 32000 | 24500 | 108
Posjetiteljski centar Rotonda - Opremanje objekta - nabava i ugradba multimedijalne opreme | 820000 | 0 | 108
Posjetiteljski centar Rotonda - ostale javne nabave prema projektu | 370000 | 0 | 108
Izrada i postava uzorka popločenja Pjace | 70000 | 0 | 109
JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIM NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA UKUPNO | 2025000 | 410507.38
JAVNE ZELENE POVRŠINE | Planirano (kn sa PDV-om) | Izvršeno (kn sa PDV-om)
Dobava i postava nove sportske gumene podloge na sportskom igralištu Tenis | 310000 | 0 | 131
Betonski radovi na dječjem parkiću Vrisak | 20000 | 19825 | 131
Izrada arhitektonskog glavnog projekta sa troškovnikom za građenje i opremanje dječjeg igrališta Park Šumica na k.č. 4556/*1 k.o. Hvar | 13000 | 12250 | 131
JAVNE ZELENE POVRŠINE UKUPNO | 343000 | 32075
JAVNA RASVJETA | Planirano (kn sa PDV-om) | Izvršeno (kn sa PDV-om)
Radovi iskopa, postavljanja kabela, traka uzemljenja i izrada temelja za javnu rasvjetu na raznim lokacijama (pristup tvrđavi Fortica, Velo Grablje, Brusje i druge lokacije) | 130000 | 129968.75 | 099
Dobava rasvjetnih tijela, rasvjetnih stupova, kablova, traka uzemljenja i drugog elektromaterijala za javnu rasvjetu | 140000 | 139751.56 | 099
Rekonstrukcija i modernizacija javne rasvjete | 2705550 | 2229871.02 | 099a
JAVNA RASVJETA UKUPNO | 2975550 | 2499591.33
UKUPNO PROGRAM GRAĐENJA K.I. ZA 2021. GODINU: | 9170550 | 6147996.55
Izrada:
Odsjek za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu
Martina Carić, mag.ing.aedif.
viša savjetnica za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo