Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj: 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 25. Statuta Grada Hvara ("Službeni glasnik Grada Hvara", broj: 3/18, 10/18 i 2/21), Gradsko vijeće Grada Hvara na 21.sjednici održanoj dana 21. prosinca 2022. godine, d o n o s i :

 **P R O G R A M**

**građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu za Grad Hvar**

Članak 1.

OPĆE ODREDBE

Ovim Programom građenja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) određuje komunalna infrastruktura koja će se graditi na području Grada Hvara za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine.

Građenje komunalne infrastrukture u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 68/18, 110/18 i 32/20) obuhvaća sljedeće radnje i radove:

1. rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture
2. uklanjanje i/ili izmještanje postojećih građevina na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture i radove na sanaciji tog zemljišta
3. izrade projekata i druge dokumentacije
4. ishođenja akata potrebnih za izvlaštenje, građenje i uporabu građevina komunalne infrastrukture
5. građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina.

Programom građenja komunalne infrastrukture određuju se:

1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja (skupina A),
2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja (skupina B),
3. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja (skupina C),
4. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije (skupina D),

Članak 2.

FINANCIRANJE GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Građenje komunalne infrastrukture financira se sredstvima:

* iz općih prihoda 314.990,00 Eura
* iz komunalnog doprinosa ….265.500,00 Eura
* iz pomoći 440.830,00 Eura
* iz viškova prethodnih godina 1.613.000,00 Eura
* iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine 600,00 Eura
* iz donacija 0,00 Eura
* iz naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina .2.700,00Eura

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* **ukupno :** 2.637.620,00 Eura
* Financijska sredstva za realizaciju ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Grada Hvara i utvrđena su u ukupnom iznosu od 2.637.620,00 Eura

Članak 3.

GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Programom se određuju:

* građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja (skupina A) u iznosu od 1.278.000,00 Eura
* građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja (skupina B) u iznosu od 425.000,00 Eura
* građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja (skupina C) u iznosu od 0,00 Eura
* postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije (skupina D) u iznosu od 934.620,00 Eura

Programom je obuhvaćeno građenje komunalne infrastrukture i to:

1. nerazvrstane ceste
2. javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila
3. javna parkirališta
4. javne zelene površine
5. građevine i uređaji javne namjene
6. javna rasvjeta
7. groblja

Opis poslova, procjena troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja prikazani su tablično kako slijedi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja (skupina A)** | PROCJENA TROŠKOVA (EUR sa PDV-om) | ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA PREMAIZVORIMA FINANCIRANJA |
| IZVOR | IZNOS (EUR sa PDV-om) |
| NERAZVRSTANE CESTE  |
| Otkup zemljišta za izgradnju Spojne Ceste Opuzena Glavica - D116 s parkiralištem u Hvaru, cesta unutar UPU Stanovanje u zelenilu i prometnice u obuhvatu DPU-a Biskupija | 200.000,00 | viškovi prethodnih godina | 200.000,00 |
| Izrada projektne dokumentacije za gradnju prometnica u obuhvatu UPU Dolac | 22.000,00 | Opći prihodi | 22.000,00 |
| Novelacija glavnog projekta prometnice i parkirališta u Ulici Šime Buzolića Tome (iza gradskog groblja) | 15.000,00 | Opći prihodi | 7.400,00 |
| Komunalni doprinos | 7.600,00 |
| NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO | 237.000,00 |
| JAVNE ZELENE POVRŠINE |
| Izmjena i dopuna idejnog projekta Sportskog centra  | 1.000,00 | opći prihodi | 1.000,00 |
| JAVNE ZELENE POVRŠINE UKUPNO | 1.000,00 |
| GROBLJA |
| Kapitalna pomoć Komunalnom za gradnju novog gradskog groblja Kruvenica | 1.000.000,00 | viškovi prethodnih godina | 1.000.000,00 |
|
| Proširenje mjesnog groblja i izgradnja mrtvačnice s prostorom za ispraćaj u Svetoj Nedjelji | 40.000,00 | Opći prihodi | 40.000,00 |
|
| GROBLJA UKUPNO | 1.040.000,00 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **2. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja (skupina B)** | PROCJENA TROŠKOVA (EUR sa PDV-om) | ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA PREMAIZVORIMA FINANCIRANJA |
| IZVOR | IZNOS (EUR sa PDV-om) |
| NERAZVRSTANE CESTE |
| Nanošenje novih stabilizirajućih i habajućih slojeva (asfaltiranje) na kolne površine na području grada Hvara i gradskih naselja (Ulica biskupa J. Dubokovića,Ulica Marina Gazarovića, Ulica Ante Martinolića, naselja Milna, Brusje i Velo Grablje i dr.) | 75.000,00 | Viškovi prethodnih godina | 50.000,00 |
| komunalni doprinos | 25.000,00 |
|
| Gradnja nogostupa na raznim lokacijama na području Grada Hvara ( Ulica Šime Buzolića Tome, Ulica Dinka Kovačevića, Ulica Biskupa J. Dubokovića - prilaz Fortici, Ulica Janka Zazjala i dr.)  | 55.000,00 | prihod od prodaje nefinancijske imovine | 600,00 |
| Viškovi prethodnih godina | 54.400,00 |
| Dobava i ugradba zaštitnih ograda (Ulica put Podstina, Ulica Ivana Vučetića, Ulica Vlade Avelinija i dr.) | 10.000,00 | komunalni doprinos | 10.000,00 |
|
| Izrada prometnih elaborata za područje grada Hvara i gradskih naselja | 7.000,00 | komunalni doprinos | 7.000,00 |
|
|
| NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO | 147.000,00 |
| JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIM NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA |
| Izgradnja stubišta u Ulici Put Podstine (do plaže) | 32.000,00 | opći prihodi | 32.000,00 |
| Dobava i ugradnja gradskih "špina" s potrebnom opskrbnom infrastrukturom na raznim lokacijama | 35.000,00 | opći prihodi | 35.000,00 |
| Snimanje postojećih instalacija infrastrukture i izrada izvedbenog projekta s troškovnikom javne površine na Obali riva (ispred pošte) | 9.000,00 | opći prihodi | 9.000,00 |
| JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIM NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA UKUPNO | 76.000,00 |
| JAVNE ZELENE POVRŠINE |
| Izgradnja, dobava i postava igrala na dječjem igralištu u Velom Grablju | 10.000,00 | Viškovi prethodnih godina | 10.000,00 |
| Izgradnja javnog WC-a i društvenih prostorija JK Zvir (I faza - iskop i priključci infrastrukture) | 30.000,00 | Viškovi prethodnih godina | 30.000,00 |
| Izgradnja, dobava i postava igrala na dječjem igralištu u Milni | 12.000,00 | Viškovi prethodnih godina | 12.000,00 |
| JAVNE ZELENE POVRŠINE UKUPNO | 52.000,00 |
| JAVNA RASVJETA |
| Dobava rasvjetnih tijela, rasvjetnih stupova, kablova, traka uzemljenja i drugog elektromaterijala za javnu rasvjetu | 30.000,00 | opći prihodi | 5.000,00 |
| komunalni doprinos | 25.000,00 |
| Radovi iskopa, postavljanja kabela, traka uzemljenja i izrada temelja za javnu rasvjetu na raznim lokacijama (Ulica biskupa Jurja Dubokovića - prilaz tvrđavi, Ulica Marina Blagaića, Ulica Dinka Kovačevića, predio Ograde, naselje Brusje, Velo Grablje i druge lokacije) | 50.000,00 | opći prihodi | 25.000,00 |
| komunalni doprinos | 25.000,00 |
| Dobava i ugradnja solarne javne rasvjete na teško dostupnim i nekabliranim lokacijama (Pakleni otoci, Bruške vale, Sveta Nedjelja i druge lokacije) | 23.000,00 | opći prihodinaknada za zadrž.nez.građevina | 20.300,002.700,00 |
| Dobava i ugradnja podnih rasvjetnih tijela za šetnicu u Šumici | 11.000,00 | opći prihodi | 11.000,00 |
| Proširenje mreže javne rasvjete na Paklenim otocima (Sv. Klement) | 10.000,00 | opći prihodi | 7.300,00 |
| opći prihod | 2.700,00 |
| Izrada ferala javne rasvjete za zaštićenu gradsku jezgru | 26.000,00 | opći prihodi | 26.000,00 |
| JAVNA RASVJETA UKUPNO | 150.000,00 |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
| **3. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja (skupina C)** | PROCJENA TROŠKOVA (EUR sa PDV-om) | ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA PREMAIZVORIMA FINANCIRANJA |
| IZVOR | IZNOS (EUR sa PDV-om) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **4. Građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije (skupina D)** | PROCJENA TROŠKOVA (EUR sa PDV-om) | ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA PREMAIZVORIMA FINANCIRANJA |
| IZVOR | IZNOS (EUR sa PDV-om) |
| NERAZVRSTANE CESTE |
| Rekonstrukcija i stabilizacija nerazvrstanih cesta, poljskih puteva i parkirnih površina na području grada Hvara i gradskih naselja  | 99.000,00 | komunalni doprinos | 50.000,00 |
| viškovi iz prethodnih godina | 49.000,00 |
| Pripremni radovi izdizanja okana za potrebe nanošenja novih slojeva kolnika | 7.000,00 | viškovi iz prethodnih godina | 7.000,00 |
| Obnova horizontalne signalizacije nerazvrstanih cesta na području grada Hvara |  30.000,00 | komunalni doprinos | 400,00 |
| viškovi iz prethodnih godina | 29.600,00 |
| NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO | 136.000,00 |
| JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIM NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA |
| Sanacija ulice i kamenih stepenica u Ulici Jurja Novaka i Težačkoj ulici (2. faza) | 20.000,00 | Opći prihodi | 20.000,00 |
|
| Posjetiteljski centar Rotonda | 231.400,00 | pomoći (EU sredstva) | 194.830,00 |
| komunalni doprinos | 36.570,00 |
| Geostaza - Hvarski tsunamit 66 | 250.000,00 | pomoći (EU sredstva) | 206.000,00 |
| komunalni doprinos | 44.000,00 |
| Rekonstrukcija ulice Jurja Matijevića | 20.000,00 | Opći prihodi | 20.000,00 |
|
| Obnova pločnika na Trgu sv. Stjepana u sklopu izgradnje bujičnog kanala (I faza radova )  | 43.000,00 | viškovi iz prethodnih godina | 43.000,00 |
|
| Stabilizacija, rekonstrukcija i uređenje hodne površine i kamenih rubnjaka šetnice s odmorištima u Šumici | 16.220,00 | Opći prihodi | 16.220,00 |
|
|
| Rekonstrukcija Ulice kroz Burak ( od TS do zgrade OŠ Hvar) | 50.000,00 | komunalni doprinos | 34.930,00 |
|   | Opći prihodi | 15.070,00 |
| JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIM NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA UKUPNO | 630.620,00 |
| JAVNE ZELENE POVRŠINE |
| Rekonstrukcija terena boćališta u Sportsko-društvenom centru "Tenis" | 15.000,00 | viškovi iz prethodnih godina | 15.000,00 |
|
| Rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta Šumica (II. Faza) | 67.000,00 | pomoći (EU sredstva) | 40.000,00 |
| viškovi iz prethodnih godina | 27.000,00 |
| Izrada pristupa i temeljne ploče za ugradnju skulpture "Zagrljaj" pokraj Fortice | 7.000,00 | viškovi iz prethodnih godina | 7.000,00 |
| Rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta u Brusju | 9.000,00 | viškovi iz prethodnih godina | 9.000,00 |
| JAVNE ZELENE POVRŠINE UKUPNO | 98.000,00 |
| JAVNA RASVJETA |
| Rekonstrukcija podnih lampi u Ulici kroz Burak | 10.000,00 | viškovi iz prethodnih godina | 10.000,00 |
| Modernizacija urbane rasvjete u zaštićenoj gradskoj jezgri | 40.000,00 | viškovi iz prethodnih godina | 40.000,00 |
| Dobava i ugradba zidnih lampi na javnim stubištima na području grada Hvara | 15.000,00 | viškovi iz prethodnih godina | 15.000,00 |
| Rekonstrukcija i ugradnja led panela na javnim zelenim površinama | 5.000,00 | viškovi iz prethodnih godina | 5.000,00 |
| JAVNA RASVJETA UKUPNO | 70.000,00 |
|  |  |  |  |
| **UKUPNO PROGRAM GRAĐENJA K.I. ZA 2022. GODINU:** | **2.637.620,00 EUR** |

Članak 4.

Gradonačelnik podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu.

Izvješće se podnosi istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinica lokalne samouprave.

Članak 5.

ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Program stupa objavit će se u „Službenom glasniku Grada Hvara“, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

*R E P U B L I K A H R V A T S K A*

*SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA*

*GRAD HVAR*

*Gradsko vijeće*

KLASA: 363-01/22-01/130

URBROJ : 2181-2/01-02-22-02

Hvar,­ 21. prosinca 2022.g.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Hvara:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jurica Miličić, dipl. iur.