## Gradjenje 2022
R E P U B L I K A H R V A T S K A
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
G R A D H V A R
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
ODSJEK ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA, EUROPSKE FONDOVE I JAVNU NABAVU
Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
1. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja (skupina A)
NERAZVRSTANE CESTE | Planirano (kn sa PDV-om) | Izvršeno (kn sa PDV-om)
Otkup zemljišta za izgradnju Spojne Ceste Opuzena Glavica - D116 s parkiralištem u Hvaru i prometnce u obuhvatu DPU-a Biskupija | 1500000 | 0
NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO | 1500000 | 0
JAVNE ZELENE POVRŠINE | Planirano (kn sa PDV-om) | Izvršeno (kn sa PDV-om)
Izmjena i dopuna idejnog projekta Sportskog centra | 10000 | 0
JAVNE ZELENE POVRŠINE UKUPNO | 10000 | 0
GROBLJA | Planirano (kn sa PDV-om) | Izvršeno (kn sa PDV-om)
Kapitalna pomoć Komunalnom Hvar d.o.o. za gradnju novog gradskog groblja Kruvenica | 3940000 | 0
GROBLJA UKUPNO | 3940000 | 0
2. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja (skupina B)
NERAZVRSTANE CESTE | Planirano (kn sa PDV-om) | Izvršeno (kn sa PDV-om)
Asfaltiranje raznih lokacija na području Grada Hvara (Ulica Mate Hraste, Ulica Higijeničkog društva, Ulica Martina Vučetića, Ulica Ivana Vučetića, Ulica Hanibala Lucića i druge lokacije) | 560000 | 558540.7
Rekonstrukcija ulice Šime Buzolića Tome | 105000 | 104601.25
Dobava i ugradba zaštitnih ograda (Ulica Put Podstina, Ulica Vicka Butorovića, Ulica Ivana Vučetića, Ulica Vlade Avelinija) | 55000 | 55000
Izrada zone smirenog prometa u Ulici Ivana Vučetića u Hvaru | 50000 | 56315.85
Izrada prometnog elaborata za postavljanje umjetnih izbočina za usporavanje prometa na dijelu ulice Ivana Vučetića | 4000 | 3750
Novelacija Idejnog projekta prometnica s komunalnim instalacijama na području Biskupija u Hvaru | 132000 | 52500
Rekonstrukcija i povećanje sigurnosti prometa na nerazvrstanim cestama HV-071, HV-143, GR-01, GR-05, GR-07, BR-32 | 340000 | 0
Pripremni radovi niveliranja prometnica i izdizanja okana za nanošenje novih habajućih slojeva | 50000 | 0
Rekonstrukcija ulice Grge Antunovića | 90000 | 89875
Stabilizacija kolne površine nerazvrstanih cesta HV-008, HV-129, HV-140, HV-139, BR-49, BR-35 | 104000 | 104250
Izrada projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju dijela ulice Miće Marchia (DC116) sa dogradnjom pješačkog nogostupa | 105000 | 21000
NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO | 1595000 | 1045832.8
JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIM NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA | Planirano (kn sa PDV-om) | Izvršeno (kn sa PDV-om)
Uređenje Šetališta Put križa - popločenje kamenom i uređenje zelenih površina i odmorišta | 360000 | 356687.5
Izrada složene drvene oplate za javno stubište Ulica Put Podstine | 20000 | 19500.02
Izgradnja stubišta u Ulici Put Podstine | 50000 | 39900
Sanacija betonskog prilaza dvorani OŠ Hvar | 55000 | 44000
JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIM NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA UKUPNO | 485000 | 460087.52
JAVNE ZELENE POVRŠINE
Dobava i postava gumene podloge na sportskom igralištu u Brusju | 50000 | 49680
Izgradnja čvrste podloge na igralištu za male sportove u Svetoj Nedjelji | 148000 | 0
JAVNE ZELENE POVRŠINE UKUPNO | 198000 | 49680
JAVNA RASVJETA | Planirano (kn sa PDV-om) | Izvršeno (kn sa PDV-om)
Dekorativna vanjska rasvjeta ispred Lođe | 190000 | 186181.26
Dekorativna vanjska rasvjeta na terasi kazališta | 190000 | 187187.5
Radovi iskopa, postavljanja kabela, traka uzemljenja i izrada temelja za javnu rasvjetu na raznim lokacijama (Ulica biskupa Jurja Dubokovića, Ulica Marina Blagaića, Ulica Dinka Kovačevića, i druge lokacije) | 217000 | 215981.25
Radovi na proširenju javne rasvjete u Brusju | 58000 | 56637.5
Izvođenje elektro radova na pločniku trga Svetog Stjepana | 22000 | 21312.5
Instalacija EE kabela za javnu rasvjetu (ferali)na pločniku ispred i na pročeljima Fontika i Arsenala | 80000 | 68718.75
Iskop kanala za potrebe polaganja kabela JR (stubište Ulice Mate Hraste) | 13000 | 12125
Dobava i ugradnja solarne javne rasvjete na teško dostupnim i nekabliranim lokacijama | 100000 | 0
Dobava i ugradnja posebnih vodotijesnih lampi za Mandrać | 80000 | 79500
Dobava rasvjetnih tijela, rasvjetnih stupova, kablova, traka uzemljenja i drugog elektromaterijala za javnu rasvjetu | 200000 | 199799.06
JAVNA RASVJETA UKUPNO | 1150000 | 1027442.82
3. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja (skupina C)
4. Građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije (skupina D)
NERAZVRSTANE CESTE | Planirano (kn sa PDV-om) | Izvršeno (kn sa PDV-om)
Sanacija Ulice Uvala Velo Zoraće | 100000 | 99162.5
Rekonstrukcija Ulice Šime Buzolića Tome | 105000 | 0
NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO | 205000 | 99162.5
JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIM NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA | Planirano (kn sa PDV-om) | Izvršeno (kn sa PDV-om)
Sanacija ulice i kamenih stepenica u Ulici Jurja Novaka i Težačkoj ulici | 115000 | 0
Posjetiteljski centar Rotonda - Rekonstrukcija objekta - PRODUKT DIZAJN | 290000 | 0
Posjetiteljski centar Rotonda - Izrada grafičkih rješenja i grafičko opremanje | 45000 | 0
Posjetiteljski centar Rotonda - Opremanje objekta - nabava i ugradba multimedijalne opreme | 825000 | 0
Posjetiteljski centar Rotonda - Nabava i ugradba rasvjetnih tijela | 125000 | 0
Posjetiteljski centar Rotonda - Izrada i ugradba IT rješenja | 450000 | 0
Geostaza - Hvarski tsunamit 66 | 1855000 | 148575
Rekonstrukcija pločnika na Trgu sv. Stjepana (ispred gradske Lođe) | 560000 | 559781.25
Izgradnja pomoćnog ulaza u gradski park | 40000 | 40000
Izrada i ugradba uzorka kamenog popločenja hvarske pjace | 60000 | 57665.73
JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIM NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA UKUPNO | 4365000 | 806021.98
JAVNE ZELENE POVRŠINE | Planirano (kn sa PDV-om) | Izvršeno (kn sa PDV-om)
Rekonstrukcija boćališta i društvenih prostorija boćara u sportsko društvenom centru "Tenis" | 440000 | 435472.75
Dobava i postava nove sportske gumene podloge na sportskom igralištu Tenis | 310000 | 309687.5
Dobava i ugradnja klima uređaja u sportskim prostorima igrališta Tenis | 12000 | 11261.25
Iscrtavanje linija u propisanim sportskim standardima na igralištu Tenis | 18000 | 17875
Usluga postavljanja reflektora na nogometnom i rukometnom igralištu | 36000 | 36000
Izrada , lakiranje i montaža drvenih klupa s ispunom za pomoćni prostor sportskog igrališta Tenis | 11000 | 10768
Rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta Šumica | 600000 | 62835
Modernizacija rasvjete na sportskim i dječjim igralištima | 125000 | 122289.59
JAVNE ZELENE POVRŠINE UKUPNO | 1552000 | 1006189.09
JAVNA RASVJETA | Planirano (kn sa PDV-om) | Izvršeno (kn sa PDV-om)
Dobava i ugradnja opreme za modernizaciju javne rasvjete | 180000 | 162431.64
Rekonstrukcija i modernizacija javne rasvjete na području grada Hvara ( okončana situacija) | 508934 | 702827.26
Izrada tabli za vidljivost projekta rekonstrukcije i modernizacije JR | 2066 | 0
Modernizacija urbane rasvjete u zaštićenoj gradskoj jezgri | 284000 | 0
Rekonstrukcija i ugradnja led panela u svjetiljke gradskog parka | 25000 | 24500
JAVNA RASVJETA UKUPNO | 1000000 | 889758.9
UKUPNO PROGRAM GRAĐENJA K.I. ZA 2022. GODINU: | 16000000 | 5384175.61
Izrada:
Odsjek za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu